## 功能与实现路径
临汾路街道业委会智能履职辅助项目 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目
项目摘要、功能清单与实现路径 | 项目摘要、功能清单与实现路径 | 项目摘要、功能清单与实现路径 | 项目摘要、功能清单与实现路径 | 项目摘要、功能清单与实现路径 | 项目摘要、功能清单与实现路径
预计实施成本 |  | 建议申报金额 |  | 预计建设周期
22.2 |  | 42.5 |  | 6
一、项目基本情况 | 一、项目基本情况 | 一、项目基本情况 | 一、项目基本情况 | 一、项目基本情况 | 一、项目基本情况
项目名称 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目 |  | 建设类型 | 新建
申报单位 | 上海市静安区人民政府临汾路街道办事处 |  | 建设范围 | 全街道，实际业委会数量待核实
现状与问题 | 会议、接待、学习培训和相关履职资料主要依靠纸质材料、微信群及人工台账，存在期限提醒不足、纪要整理工作量大、佐证材料分散和年度汇总困难。
建设目标 | 形成覆盖业委会会议、业主接待、学习培训、材料公示留档、可信存证和提醒待办的统一工作入口，通过AI会议辅助和材料归集提高规范履职效率。
建设特点 | 聚焦业委会日常高频履职事项；会议内容坚持人工确认，会议材料形成公示与留档闭环，接待和培训形成可查询台账，整体操作轻量、易用、可追溯。
二、功能清单与实现路径 | 二、功能清单与实现路径 | 二、功能清单与实现路径 | 二、功能清单与实现路径 | 二、功能清单与实现路径 | 二、功能清单与实现路径
序号 | 功能模块 | 包含的主要功能 | 功能实现路径 | 形成的材料/结果 | 备注
1 | 业委会会议管理 | 会议新建、议题及材料准备、通知送达、参会确认、居委会列席记录、签到、表决结果登记、纪要确认、公示和归档。 | 主任或记录人员发起会议→填写时间地点、议题和参会范围→发送通知并记录送达→线下打印签到/表决签字表，线上由主任登记结果→形成纪要→人工确认后公示归档。 | 会议通知、送达记录、参会及列席名单、签到表、表决结果、会议纪要、公示材料。 | 不建设业主大会功能；系统不代替主任作出表决判断。
2 | AI会议助手 | 上传会议录音、语音转写、按议题整理讨论内容、生成纪要初稿、提取决议事项和待办任务。 | 上传录音→调用政府统一提供的大模型及语音能力→生成转写文本和纪要草稿→主任或授权人员校正、审核→确认后进入正式会议纪要和归档流程。 | 原始录音、转写文本、纪要草稿、决议及待办清单、人工确认记录。 | 模型资源及调用消耗由政府承担，不计入项目预算。
3 | 业主接待管理 | 维护接待制度和安排；登记来访事项、诉求内容、附件、处理过程、物业沟通、业主反馈及办结状态。 | 公布接待安排→接待时建立事项记录→持续补充沟通和处理情况→涉及物业的问题记录物业回复→向业主反馈结果→办结并纳入年度统计。 | 接待制度、接待台账、物业沟通记录、反馈材料、年度接待统计。 | 用于形成接待工作过程留痕和评价佐证。
4 | 学习培训管理 | 登记街道培训、内部学习和专项培训；记录主题、时间、组织单位、参训人员、重点岗位及培训材料。 | 新建培训或学习记录→选择培训类型→登记参训人员→上传签到表、照片和课件→统计年度学习次数及主任、副主任、印章保管委员参训情况。 | 培训记录、参训名单、签到表、照片、课件、年度学习统计。 | 满足学习培训相关评价材料整理需要。
5 | 会议材料公示与留档 | 归集会议通知、议题材料、签到表、表决结果、会议纪要和公示文件；记录人工确认、公示时间和留档状态，支持查询和下载。 | 会议办理完成→系统汇总本次会议材料→主任或授权人员核对纪要和公示内容→登记公示时间并上传正式文件→按业委会、届次和年度形成会议材料目录。 | 会议材料目录、正式纪要、公示文件、签到及表决材料、确认和留档记录。 | 只聚焦会议材料，不建设覆盖所有业务的综合履职档案平台。
6 | 可信档案馆对接 | 将人工确认后的正式会议纪要、公示等文件推送至公司现有可信档案馆，并保存存证结果。 | 正式材料审核确认→调用现有可信档案馆接口→返回存证编号、时间和回执→系统保存回执并支持验真查询；失败时允许重新推送。 | 存证编号、时间戳、存证回执、验真结果和推送日志。 | 属于公司已有产品的轻量接口配置，不另行采购平台。
7 | 提醒与待办 | 提供会议通知时限、公示时限、年度会议次数、接待次数、学习次数、重点人员参训和材料缺失等提醒。 | 将评价标准转换为可配置规则→系统根据业务日期和完成状态生成待办→临期或逾期时提醒相关人员→处理完成后自动关闭待办并保留记录。 | 个人待办、临期提醒、逾期提示、材料缺失提示、处理记录。 | 具体提醒参数可在需求确认阶段由街道最终确定。

## 成本预算与周期
临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目——成本、申报预算与预计周期
一、成本及申报预算（单位：万元） | 一、成本及申报预算（单位：万元） | 一、成本及申报预算（单位：万元） | 一、成本及申报预算（单位：万元） | 一、成本及申报预算（单位：万元） | 一、成本及申报预算（单位：万元） | 一、成本及申报预算（单位：万元）
费用分类 | 测算依据 | 预计成本 | 申报预算 | 差额 | 申报占比 | 说明
平台公共能力 | 复用组织、权限、附件和消息等公共组件 | 2 | 5 | 3 | 11.76% | 充分复用现有公共组件，仅计配置、适配和必要改造成本。
业务功能开发 |  | 13.5 | 22.5 | 9 | 52.94% | 覆盖7项业务功能；组织用户、权限、附件和基础消息作为公共支撑一并建设。
安全合规建设 | 身份认证、传输保护、日志和密评整改配合 | 1 | 2 | 1 | 4.706% | 复用既有安全能力，保留必要配置和密评整改配合。
实施与培训 | 部署、基础数据初始化、试点上线、手册和培训 | 1.2 | 3 | 1.8 | 7.059% | 以集中部署、一次集中培训和远程支持为主，并保留试点上线投入。
第三方测评 | 第三方软件测试2万元＋密评暂估0.5万元 | 2.5 | 5 | 2.5 | 11.76% | 密评成本暂按0.5万元估算，最终以采购或合同价格为准。
一年运维服务 | 故障处理、安全修复、备份检查和小版本升级 | 2 | 5 | 3 | 11.76% | 覆盖一年基础运行保障，复杂新增需求不计入免费运维。
政府承担/不计列 | 大模型资源、专用硬件和可信档案馆平台采购 | 0 | 0 | 0 | 0% | 模型消耗由政府承担；不购置专用硬件和可信档案馆平台。
合计 |  | 22.2 | 42.5 | 20.3 | 100% | 成本与申报预算差额包含项目管理、税费、间接成本、交付验收风险、质保服务和合理利润。
二、预计建设周期：6个月 | 二、预计建设周期：6个月 | 二、预计建设周期：6个月 | 二、预计建设周期：6个月 | 二、预计建设周期：6个月 | 二、预计建设周期：6个月 | 二、预计建设周期：6个月
阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 主要交付物 | 实施方式 | 阶段成果 | 备注
需求与设计 | 第1个月 | 确认范围、评价标准映射、业务流程、表单字段、权限和原型。 | 需求清单、标准映射表、原型确认稿、详细设计。 | 需求确认与基础设计并行推进。 | 形成可开发、可验收的范围基线。 | 采购准备可同步开展。
开发与联调 | 第2—3个月 | 完成功能开发、公共能力配置、AI能力接入、可信档案馆对接和密码应用建设。 | 阶段版本、接口联调记录、数据字典。 | 按模块分批开发、分批确认。 | 形成可部署试用版本。 | 大模型资源由政府提供。
部署与试点 | 第4个月 | 完成环境部署、基础数据初始化、管理员培训和部分业委会试点。 | 部署记录、初始化清单、操作手册、培训记录、试点报告。 | 选取部分业委会先行试用。 | 验证真实业务流程和使用便利性。 | 试点问题集中登记。
优化与推广 | 第5个月 | 根据试点反馈优化表单、规则、提醒和操作流程，并逐步推广。 | 优化版本、推广记录、问题闭环清单。 | 边优化边推广。 | 达到全街道推广使用条件。 | 实际业委会数量待核实。
测评与验收 | 第6个月 | 开展第三方软件测试、密评、问题整改、资料整理和项目验收。 | 测试报告、密评报告、整改记录、验收材料。 | 测评准备与前期开发试点适度并行。 | 完成项目验收并转入一年运维。 | 周期以合同生效或项目启动为起点。
三、申报建议 | 三、申报建议 | 三、申报建议 | 三、申报建议 | 三、申报建议 | 三、申报建议 | 三、申报建议
预计实施成本约22.20万元，建议申报金额42.50万元，预计建设周期6个月。内部人工按9人月、1.5万元/人月测算；大模型资源及调用消耗由政府承担，不计入本项目申报预算。