## 项目概况
临汾路街道业委会智能履职辅助项目 · 申报测算表
项目名称 | 临汾路街道业委会智能履职辅助项目
申报单位 | 上海市静安区人民政府临汾路街道办事处
建设性质 | 新建（自主从零开发）
建设内容 | 会议全链路、AI录音转写与纪要、业主接待、学习培训、印章登记、履职档案与可信存证
交付形态 | 微信小程序 + 管理后台 + AI语音/大模型服务；对接街道现有可信档案馆存证
算力资源 | 大模型、语音识别等算力资源由政府侧统一承担，不计入本项目预算
申 报 汇 总
预计人月合计 |  | 人月
人月单价 |  | 万元/人月
软件开发费（申报） |  | 万元
其他费用（申报） |  | 万元
建设周期 |  | 个月
项目预计总成本
财政申报金额
差额（前期自筹/自有经费）
说明：预计总成本为据实测算的项目价值；财政申报金额压缩至 40 万元，差额部分由前期自筹投入/街道自有经费承担。明细见「成本测算与申报预算」表，数字随蓝色单元格实时联动。

## 功能模块清单
功能模块清单（申报建设内容）
序号 | 一级功能模块 | 二级功能 | 功能说明 | 当前状态
1 | 业委会会议智能辅助 | 会议全链路 | 会议创建、议题与材料、居委会列席、线下签到与表决签字表、线上会议主任程序把关、表决结果登记 | 已开发原型
2 | 业委会会议智能辅助 | 纪要公示状态机 | 公示/撤回留痕、公示后不可静默改、纪要修订版本历史、对外脱敏与撤回墓碑态 | 已开发原型
3 | AI会议助手 | 录音转写与纪要 | 语音识别转写、议题整理、纪要初稿自动生成、待办提取 | 已开发原型
4 | 通知送达与时限提醒 | 通知与期限 | 提前7天通知、送达记录、会后3日公示提醒、年度会议次数统计 | 已开发原型
5 | 业主接待与反馈闭环 | 接待与反馈 | 接待登记、物业反馈留痕、业主反馈结果、年度接待统计 | 已开发原型
6 | 政策学习与业务培训 | 学习培训 | 学习/培训记录、参训人员、签到与材料、年度统计、政策资料智能检索问答 | 已开发原型
7 | 印章使用登记与风险留痕 | 用印台账 | 印章与保管委员、用印记录与确认、签字盖章件上传、台账查询导出 | 本期新增开发
8 | 履职档案与可信存证 | 归档与存证 | 材料分类归档、年度履职电子档案、公示纪要对接可信档案馆存证与一键验真 | 已开发原型
9 | 公开信息与业主端 | 对外公开 | 已公示纪要/结果对业主公开、公开音频、结果分享、物业公开信息 | 已开发原型
10 | 权限、安全与敏感信息保护 | 角色权限 | 6类角色权限矩阵、阶段锁定、敏感信息脱敏、操作留痕 | 已开发原型
11 | 企业微信/身份认证集成 | 登录与组织 | 身份认证登录、企业微信/组织对接 | 已开发原型
12 | 履职数据统计与仪表盘 | 数据看板 | 履职看板、送达率/签到率/参与率等年度统计 | 已开发原型
13 | 附件与文件服务 | 文件管理 | 附件上传、存储、导出等基础文件服务 | 已开发原型
注：「已开发原型」指前期已自主完成核心功能原型开发与验证（现有代码：后端13个服务模块约1.5万行、小程序22个页面约2.3万行、语音服务约0.2万行）；本次申报为正式立项建设，含功能完善、印章模块新增、可信档案馆对接、测试验收与一年运维。

## 成本测算与申报预算
成本测算与申报预算明细
| 开发人月综合单价（可调，蓝色） |  | 2 | 单位：万元 / 人月；上海中端市场价 2.0，可在 1.8～2.5 调整
一、应用软件开发费
序号 | 功能模块 | 人月 | 单价 | 预计成本(万元) | 申报预算(万元) | 说明
1 | 业委会会议智能辅助（含公示状态机/纪要修订） | 5 |  |  | 6 | 已开发原型，本期完善
2 | AI会议助手（录音转写+纪要生成） | 3.5 |  |  | 4 | 已开发原型，本期完善
3 | 通知送达与时限提醒 | 1.5 |  |  | 2 | 已开发原型
4 | 业主接待与反馈闭环 | 2 |  |  | 3 | 已开发原型，本期完善
5 | 政策学习与业务培训 | 1.5 |  |  | 2 | 已开发原型
6 | 印章使用登记与风险留痕 | 1.5 |  |  | 3 | 本期新增开发，全额申报
7 | 履职档案与可信存证（含档案馆接口） | 2.5 |  |  | 4 | 存证对接为本期重点
8 | 公开信息与业主端 | 1.5 |  |  | 2 | 已开发原型
9 | 权限、安全与敏感信息保护 | 2 |  |  | 3 | 已开发原型，本期完善
10 | 企业微信/身份认证集成 | 1 |  |  | 1 | 已开发原型
11 | 履职数据统计与仪表盘 | 1 |  |  | 1 | 已开发原型
12 | 附件与文件服务 | 1 |  |  | 1 | 已开发原型
应用软件开发 小计
二、其他费用
序号 | 费用科目 |  |  | 预计成本(万元) | 申报预算(万元) | 说明
1 | 系统部署与环境初始化 |  |  | 1.5 | 1 | 服务器环境、部署上线
2 | 基础数据初始化与迁移 |  |  | 0.5 | 0.5 | 业委会/小区/角色等基础数据
3 | 软件测试与第三方验收支持 |  |  | 2 | 2 | 功能/性能测试、验收配合
4 | 用户培训（辖区推广） |  |  | 0.7 | 0.7 | 各业委会现场培训
5 | 操作手册与文档 |  |  | 0.3 | 0.3 | 用户手册、运维文档
6 | 一年运行维护服务 |  |  | 3.5 | 3 | 上线后一年维保
7 | 安全配置与等保符合 |  |  | 0.3 | 0.3 | 安全加固、合规配置
8 | 数据备份与容灾 |  |  | 0.2 | 0.2 | 定期备份、容灾
其他费用 小计
合 计
项目预计总成本
财政申报金额（本次立项申请）
差额：前期已自筹投入 / 街道自有经费承担
· 计价口径：项目为自主从零开发，预计总成本按 人月×单价 据实测算；财政申报金额压缩至 40 万元。
· 成本与申报差额部分，系前期已自筹完成核心功能原型开发的投入，不纳入本次财政重复申报。
· 大模型/语音识别等算力资源由政府侧统一承担，不计入本预算。
· 蓝色单元格为可调输入：各模块人月(C列)、人月单价(D3)、各项申报预算(F列)、其他费用成本/申报(E/F列)。
· 如需进一步压降申报金额，可下调 F 列各项申报预算后自动重算。

## 建设周期
建设周期（预计）
序号 | 阶段 | 主要内容 | 时长(月)
1 | 项目准备 | 需求确认、建设内容细化、资金落实与采购准备 | 0.5
2 | 设计开发 | 系统设计、功能完善、印章模块新增、AI能力接入、可信档案馆接口开发 | 3
3 | 部署试用 | 系统部署、基础资料初始化、用户培训、辖区推广试用与优化 | 2
4 | 验收 | 软件测试、材料整理、问题整改与项目验收 | 1
合计建设周期